《云南省企业就业失业数据采集系统》

项目计划（V3.2.1 最终版本）

一、项目概述

1.1 项目背景

本项目为《云南省企业就业失业数据采集系统》，用于实现企业就业数据的采集、审核、汇总与分析。系统面向企业用户、市级管理部门及省级管理部门，支持数据逐级上报及统计分析功能。

1.2 项目目标

- 实现企业就业数据的在线填报

- 实现市级数据审核功能

- 实现省级数据汇总与分析功能

- 支持数据上报与查询

1.3 项目约束

- 项目周期：2.5个月（约10周）

- 项目团队规模：10人

- 开发方式：阶段式开发

- 当前版本：V3.2.1

二、范围管理计划

2.1 项目范围定义

本项目主要开发内容包括以下模块：

- 企业端模块（数据填报、信息管理）

- 市级端模块（数据审核、通知发布）

- 省级端模块（数据管理、统计分析）

- 数据接口模块（与上级系统对接）

系统需支持移动端（手机端）操作，覆盖企业数据填报、市级审核及省级审核功能，实现多终端（PC+移动端）协同使用。此外，系统还需支持灵活的报表填报周期配置功能，包括按月填报及半月填报两种模式，并支持按月份进行差异化配置。

2.2 项目范围边界

本项目仅实现数据采集与管理系统，不包括：

- 外部系统开发

- 硬件部署与采购

2.3 WBS（工作分解结构）

1. 项目启动

1.1 项目立项

1.2 项目计划制定

2. 需求分析

2.1 业务流程分析

2.2 数据需求分析

2.3 需求评审

3. 系统设计

3.1 系统架构设计

3.2 数据库设计

3.3 界面设计

4. 系统开发

4.1 企业端开发

4.1.1 数据填报功能

4.1.2 信息查询功能

4.1.3 报表周期配置功能

4.1.4 半月报表填报功能

4.2 市级端开发

4.2.1 数据审核功能

4.2.2 通知发布功能

4.3 省级端开发

4.3.1 数据汇总功能

4.3.2 统计分析功能

4.3.3 报表统计周期适配

4.4 公共模块开发

4.4.1 用户登录

4.4.2 权限管理

4.4.3 数据接口

4.5 移动端开发

4.5.1 企业端移动填报

4.5.2 市级端移动审核

4.5.3 省级端移动审核

5. 测试阶段

5.1 单元测试

5.2 集成测试

5.3 系统测试

5.4 报表周期测试

5.5 移动端测试

6. 部署与验收

6.1 系统部署

6.2 用户培训

6.3 验收测试

2.4 需求管理计划

- 项目需求通过需求分析阶段进行收集与整理，采用文档化方式记录需求（需求规格说明书）。

- 需求变更需通过正式变更流程（变更单）进行控制，未经批准不得随意修改需求内容。

- 通过版本管理工具（Git）对需求文档进行版本控制，确保需求的可追溯性。

2.5 范围基准

项目范围基准由以下内容构成：

1. 项目范围说明

2. WBS（工作分解结构）

3. WBS词典（任务说明）

范围基准作为项目范围控制的依据，任何范围变更需通过变更管理流程审批。

三、进度管理计划

3.1 项目阶段划分

本项目采用阶段划分方式进行进度管理，主要阶段如下：

- 项目启动阶段

- 需求分析阶段

- 系统设计阶段

- 系统开发阶段

- 系统测试阶段

- 部署与验收阶段

3.2 进度优化思路

在V3基础上进行优化：

- 引入并行开发

- 引入资源分配

- 识别关键路径

- 缩短总工期

受CR-002变更影响，项目新增移动端开发与测试任务，项目整体工期延长2周（约10个工作日）。

3.3 优化后任务安排

关键变化：任务并行执行

| 任务名称 | 工期 | 前置任务 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动 | 2天 |  |
| 需求分析 | 5天 | 项目启动 |
| 系统设计 | 5天 | 需求分析 |

开发阶段（并行)

| 任务 | 工期 | 前置 |
| --- | --- | --- |
| 企业端开发 | 20天 | 系统设计 |
| 市级端开发 | 12天 | 系统设计 |
| 省级端开发 | 10天 | 系统设计 |
| 公共模块开发 | 8天 | 系统设计 |
| 报表周期配置 | 2天 | 系统设计 |
| 半月报表开发 | 2天 | 报表周期配置 |
| 报表统计调整 | 1天 | 系统设计 |
| 移动端开发 | 8天 | 系统开发 |

测试阶段

| 任务 | 工期 | 前置 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 3天 | 开发完成 |
| 集成测试 | 2天 | 单元测试 |
| 系统测试 | 2天 | 集成测试 |
| 报表周期测试 | 2天 | 半月报表开发 |
| 移动端测试 | 3天 | 移动端开发 |

部署阶段

| 任务 | 工期 | 前置 |
| --- | --- | --- |
| 系统部署 | 1天 | 测试完成 |
| 用户培训 | 1天 | 系统部署 |
| 验收测试 | 1天 | 用户培训 |

3.4 甘特图优化说明

甘特图V3.2在V3.1基础上，根据CR-002变更需求，新增移动端开发及测试任务，并在保持原有并行开发结构的前提下，对任务结构与依赖关系进行了调整。同时，由于新增移动端功能开发，项目整体工期延长约两周，更新后的甘特图能够反映变更对项目进度的影响。

3.5 进度基准

项目进度基准以V3.2版本甘特图为依据，作为后续项目执行过程中进度监控与偏差分析的参考标准。所有进度调整需通过变更管理流程进行审批。

四、资源与人力计划

4.1 项目组织结构

本项目团队规模为10人，角色划分如下：

| 角色 | 人数 | 职责 | 分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 项目整体管理 | 全程 |
| 开发人员 | 6 | 系统开发 | 分模块并行 |
| 测试人员 | 2 | 系统测试 | 测试阶段 |
| 运维人员 | 1 | 系统部署 | 部署阶段 |

4.2 开发资源分配

| 模块 | 人数 |
| --- | --- |
| 企业端 | 2 |
| 市级端 | 2 |
| 省级端 | 1 |
| 公共模块 | 1 |

新增移动端开发任务由现有开发人员承担，通过合理分工实现PC端与移动端协同开发。

五、质量管理计划

5.1 质量目标

- 系统功能完整正确

- 数据处理准确可靠

- 系统运行稳定

5.2 质量保证措施

- 开展单元测试，保证模块正确性

- 开展集成测试，保证模块协同

- 开展系统测试，保证整体功能

5.3 质量管理计划

- 引入阶段评审

- 增加测试覆盖率要求

- 引入缺陷跟踪机制

六、风险管理计划

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 需求变更 | 建立评审机制 |
| 模块耦合高 | 提前设计接口 |
| 开发延期 | 拆分任务提高可控性 |
| 并行开发冲突 | 提前定义接口 |
| 资源冲突 | 合理分配人员 |
| 进度延误 | 监控关键路径 |

七、沟通管理计划

| 沟通方式 | 频率 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 项目会议 | 每周一次 | 进度汇报 |
| 文档沟通 | 持续 | 需求与设计 |
| 阶段评审 | 每阶段 | 成果确认 |

八、配置管理计划

本项目采用Git进行配置管理，对项目计划及相关文档进行版本控制，版本演进过程如下：

- V1：初始项目进度计划（阶段级划分）

- V2：在V1基础上细化WBS结构，明确各功能模块任务

- V3：将在V2基础上增加资源分配并优化进度安排，实现并行开发

- V3.1：在V3基础上响应需求变更CR-001（报表周期调整），新增报表周期配置及相关功能开发任务，并更新甘特图

- V3.2：在V3.1基础上响应需求变更CR-002（移动端功能扩展），新增移动端开发与测试任务，项目工期延长两周

- V3.2.1：在V3.2基础上，依据项目管理规范完善项目管理计划结构，补充相关内容，提升项目计划的规范性与完整性

通过Git提交记录，可以清晰反映项目计划从初始制定、逐步细化、需求变更到规范完善的全过程。

九、成本管理计划

项目成本基准基于当前资源配置及工期估算形成，以约30万元为参考预算。在项目执行过程中，将以此作为成本控制与绩效评估依据。

十、变更管理计划

项目采用正式的变更管理流程：

1. 提出变更申请（填写变更单）

2. 进行影响分析（范围、进度、成本、风险）

3. 项目组评审

4. 批准或拒绝

5. 更新项目计划及相关文档

本项目已发生以下变更：

CR-001：报表周期调整

CR-002：移动端功能扩展

所有变更均通过审批后执行，并同步更新项目计划版本。