《云南省企业就业失业数据采集系统》

项目变更单（CR-002）

一、变更申请单

1.1 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 |
| 变更编号 | CR-002 |
| 变更名称 | 移动端功能支持 |
| 变更类型 | 需求变更（范围扩展） |
| 提出人 | 用户方 |
| 提出日期 | 2026-XX-XX |

1.2 变更内容说明

原系统仅支持PC端进行企业数据填报及市、省级审核操作，现新增需求：系统需支持移动端（手机端）操作，包括：

- 企业用户可通过手机端进行数据填报

- 市级用户可通过手机端进行数据审核

- 省级用户可通过手机端进行数据审核

即实现企业上报及市、省审核流程的移动端支持。

1.3 变更原因

为提高系统使用的便捷性和灵活性，满足用户在移动场景下进行数据填报与审核的需求，业务方提出增加移动端功能支持。

1.4 影响分析

（1）范围影响

- 新增移动端功能模块

- 涉及企业端、市级端、省级端功能扩展

- 涉及UI适配与交互设计

（2）进度影响

- 项目整体工期增加约 2周（10个工作日）

- 新增移动端开发与测试任务

（3）成本影响

- 人力成本增加

- 开发与测试工作量显著增加

（4）质量影响

- 系统复杂度增加

- 需保证多终端一致性

- 需增加移动端专项测试

（5）风险影响

- 移动端兼容性风险（不同设备）

- 前后端接口适配风险

- 用户体验风险

1.5 技术方案

1. 采用响应式设计或移动端适配方案

2. 复用现有后端接口，减少开发成本

3. 新增移动端界面设计与交互优化

4. 增加移动端专项测试（兼容性测试、性能测试）

5. 加强前后端接口联调

1.6 申请人签字

| 角色 | 签字 |
| --- | --- |
| 申请人 | ____________ |
| 日期 | ____________ |

二、变更评审意见

| 评审角色 | 意见 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 同意，需调整进度计划 | ✔ |
| 技术负责人 | 技术可行 | ✔ |
| 测试负责人 | 需增加移动端测试 | ✔ |
| 用户代表 | 同意变更 | ✔ |

三、变更通知单

3.1 变更批准结果

本变更已通过评审并批准实施。

3.2 执行要求

1. 更新项目计划（V3.1→V3.2）

2. 更新WBS结构，增加移动端开发任务

3. 更新甘特图，增加移动端开发与测试阶段

4. 项目工期延长2周

5. 更新系统设计文档（增加移动端架构）

3.3 影响范围

| 内容 | 是否受影响 |
| --- | --- |
| 项目范围 | ✔ |
| 项目进度 | ✔ |
| 项目成本 | ✔ |
| 项目质量 | ✔ |

3.4 实施时间

变更自批准之日起执行, 项目整体周期延长两周。

3.5 发布说明

本变更通知适用于项目组全体成员，相关人员需按照更新后的项目计划执行，并优先保障移动端功能开发进度。

3.6 批准签字

| 角色 | 签字 |
| --- | --- |
| 项目经理 | ____________ |
| 用户代表 | ____________ |
| 日期 | ____________ |