《云南省企业就业失业数据采集系统》

项目变更单（CR-001）

一、变更申请单

1.1 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 |
| 变更编号 | CR-001 |
| 变更名称 | 报表填报周期调整 |
| 变更类型 | 需求变更 |
| 提出人 | 用户方 |
| 提出日期 | 2026-XX-XX |

1.2 变更内容说明

原系统要求企业按月进行数据填报，现调整为：

- 1–3月份：每半个月填报一次（即每月两次）

- 4–12月份：仍按每月一次填报

系统需支持按月份灵活配置报表填报周期，并适配不同周期下的数据采集与统计逻辑。

1.3 变更原因

为提高年初阶段数据采集的时效性和准确性，业务部门提出提高1–3月份数据填报频率，以便更及时掌握就业变化情况。

1.4 影响分析

（1）范围影响

- 新增：报表周期配置功能

- 新增：半月填报逻辑

- 修改：原有按月填报流程

（2）进度影响

- 开发阶段增加约 3–5 天

- 测试阶段增加约 2 天

- 可通过并行开发部分消化工期影响

（3）成本影响

- 人力投入略有增加

- 总体成本在可控范围内

（4）质量影响

- 系统复杂度增加

- 需增加多周期测试用例

（5）风险影响

- 报表周期逻辑复杂，可能导致统计错误

- 半月与月度数据一致性风险

- 用户操作复杂度增加

1.5 技术方案

1. 新增报表周期配置模块，支持按月份设置填报频率

2. 扩展数据填报逻辑，支持半月数据录入

3. 修改统计分析模块，适配不同周期数据汇总

4. 增加针对不同周期的测试用例

5. 加强数据校验与异常处理机制

1.6 申请人签字

| 角色 | 签字 |
| --- | --- |
| 申请人 | ____________ |
| 日期 | ____________ |

二、变更评审意见

| 评审角色 | 意见 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 同意，影响可控 | ✔ |
| 技术负责人 | 技术可实现 | ✔ |
| 测试负责人 | 需增加测试用例 | ✔ |
| 用户代表 | 同意变更 | ✔ |

三、变更通知单

3.1 变更批准结果

本变更已通过评审并批准实施。

3.2 执行要求

1. 项目组需更新项目计划（V3→V3.1）

2. 更新WBS及甘特图

3. 增加相关开发与测试任务

4. 同步更新系统设计文档

3.3 影响范围

| 内容 | 是否受影响 |
| --- | --- |
| 项目范围 | ✔ |
| 项目进度 | ✔ |
| 项目成本 | ✔ |
| 项目质量 | ✔ |

3.4 实施时间

变更自批准之日起执行。

3.5 发布说明

本变更通知适用于项目组全体成员，相关人员需按照更新后的项目计划执行。

3.6 批准签字

| 角色 | 签字 |
| --- | --- |
| 项目经理 | ____________ |
| 用户代表 | ____________ |
| 日期 | ____________ |